Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al 18 de octubre se cerraron los sprints 0 a 4 de los nueve planificados: 26 historias y 127 puntos aceptados, con 349,5 de 353 horas consumidas. La caja vende por peso y por unidad y opera sin conexión; el panel web administra catálogo, precios y usuarios por rol; la aplicación móvil registra amasijos y avisa a la caja cuando un lote está listo. Se publicaron las versiones v0.1.0, v0.2.0 y v0.3.0. Está cumplido el objetivo de la caja sin conexión y avanzan el modelo de datos, la aplicación móvil, el panel web y el plan de pruebas. Hubo ajustes en un objetivo y en la metodología, descritos abajo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajusta el objetivo de la capa de abstracción de dispositivos: ya no se verifica con un controlador real de balanza. La balanza de la panadería es de un fabricante propietario y el 9 de octubre se descartó su lectura; el ingreso manual de peso queda como modo definitivo. Los demás objetivos se mantienen. |
| Metodología | Se mantiene Scrum con sprints de dos semanas. Ajustes: el plan de pruebas se adelantó de las semanas 17 y 18 al Sprint 2, las tareas no superan ocho horas, se redujo el compromiso de puntos después del Sprint 1 y los impedimentos de hardware tienen fecha límite. |
| Evidencias de avance | Artefactos Scrum de los sprints 0 a 4 (backlog, tablero, burndown, registro de impedimentos y acta de revisión firmada por el Product Owner y la contraparte), el incremento funcionando y el plan de pruebas con cinco casos aprobados: CP-PLT-01, CP-POS-01, CP-SYN-01, CP-ADM-01 y CP-PRD-01. La calidad se resguarda con revisión de código por pares, pruebas automatizadas sin fallos, criterios de aceptación verificados y la aceptación de cada historia por la contraparte. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Análisis y definición del proyecto | Plantillas de la asignatura | S1 a S4 | Diego Maldonado | Contraparte con poca disponibilidad | Completado | Sin ajustes |
| Construir el modelo arquitectónico | Sprint 0: arquitectura y validación técnica | Azure, Docker, integración continua | S1 a S2 | Fernando Belmar | Sin balanza física disponible | Ajustada | Peso manual |
| Construir modelos de datos | Modelo de datos y sincronización | PostgreSQL, SQLite, Room | S3 a S8 y S17 a S18 | Juan Pablo Pérez y Rodrigo Mancilla | Multisucursal pendiente para el Sprint 8 | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollar una solución de software | Sprints 1 a 4: caja, sincronización, panel web y app móvil | Kotlin Multiplatform, React, Android | S3 a S10 | Equipo de desarrollo | Impresora y cajón sin validar en dispositivo físico | Completado | Comprobante en pantalla |
| Desarrollar una solución de software | Integración de dispositivos | Impresora, cajón, lector de códigos | S1 a S10 | Diego Maldonado | El responsable no cumplió con sus compromisos | Con retraso | Balanza descartada |
| Desarrollar una solución de software | Sprints 5 y 6: inventario e indicadores | App móvil, panel web | S11 a S14 | Equipo de desarrollo | Hito H2 el 1 de noviembre | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollar la transformación de datos | Sprint 7: predicción de demanda | Datos públicos, Azure Machine Learning | S15 a S16 | Diego Maldonado | Sin historial propio de la panadería | No iniciado | Sin ajustes |
| Realizar pruebas de certificación | Plan de pruebas | Agile test plan, pruebas automatizadas | S5 a S18 | Juan Pablo Pérez | Cinco casos aprobados | En curso | Adelantado al Sprint 2 |
| Realizar pruebas de certificación | Sprint 8: validación, verificación y cierre | Entorno completo, plan de pruebas | S17 a S18 | Rodrigo Mancilla | Coincide con el cierre académico | No iniciado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitaron el avance la experiencia del equipo en Kotlin Multiplatform y Azure, los controladores simulados, que permitieron desarrollar y demostrar sin hardware, y las pruebas automatizadas, que detectaron fallos de sincronización antes de cada prueba. Dificultaron el avance la falta de hardware y el incumplimiento del responsable de esas pruebas: se fijó el 9 de octubre como fecha límite y se descartó la lectura de la balanza. La disponibilidad acotada de la contraparte se abordó con validaciones por videollamada.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se eliminó la lectura de la balanza y su video comprometido para el Sprint 0, porque la balanza de la panadería es de un fabricante propietario; el ingreso manual de peso queda como modo definitivo. El plan de pruebas se adelantó al Sprint 2 para acumular evidencia por sprint, y se agregó la historia HU-SYN-0006 al detectar en pruebas que una venta rechazada podía perderse.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Está retrasada la validación de la impresora y el cajón en un dispositivo físico. El 23 de octubre se acuerda con la contraparte el hardware que se mantiene; mientras tanto, el comprobante en pantalla y el cajón simulado permiten operar la caja. Los sprints 5 a 8 no han comenzado, pero siguen en las fechas planificadas.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.